## 1
Форма сбора данных Инвестпрограмма
Инвестиционная программа
Год заполнения | 2025
ГДО | ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Месторождение | Ямбургское
Версия
Дата заполнения
Код стройки | Наименование стройки | Инвестиционная программа | Сценарий инвестиционной программы | Комплексная программа реконструкции | Новое строительство / Реконструкция | Функциональная группа по объекту воздействия (Скважины, ДКС, ГСС, Подготовка продукции, Прочие) | Приоритетность стройки | Зависимость стройки (номер стройки, которая является ключевой по отношению к данной) | ПИР |  | СМР |  | Год реализации стройки | Капитальные вложения, млн руб. | Краткое Название стройки
[9 empty] | Год начала работ | Год оканчания работ | Год начала работ | Год оканчания работ
051-3001236 |  | 2025-2029 | Сценарий 1 | 2025-2029 | Новое строительство | Скважины | Критическая | 051-2064 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2027 | 1227 | 051-3001236.Чаядинское.Карбон.Скважины.Новые скважины
051-3001236 | Эксплуатационное бурение. Обустройство Чаяндинского НГКМ | 2025-2029 | Сценарий 2 | 2025-2029 | Новое строительство | Скважины | Не критическая |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 1227 | 051-3001236.Чаядинское.Карбон.Скважины.Новые скважины
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
| Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник |  |  | 2025-2029
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник
Необходимо внести наименование проекта на лист Справочник

## Справочник
ГДО | Флажок | Месторождение | Флажок | Номер стройки | Наименование стройки | Инвестиционная программа | Сценарий инвестиционной программы | Новое строительство / Реконструкция | Функциональная группа по объекту воздействия (Скважины, ДКС, ГСС, Подготовка продукции, Прочие) | Приоритетность стройки (критическая, не критическая) | КПР
АО "Газпром добыча Томск" | АО "Газпром газораспределение Элиста" | Совхозное | Астраханское | 051-2001317 | Реконструкция промысловых объектов ООО "Астраханьгазпром" | 2024-2028 | Сценарий 1 | Новое строительство | Скважины | Критическая | 2024-2028
АО "Пургаз" | АО "Газпром газораспределение Элиста" | Ики-Бурульское | Астраханское | 051-2000006 | Реконструкция эксплуатационных скважин Астраханского газоконденсатного месторождения с боковой зарезкой стволов | 2025-2029 | Сценарий 2 | Реконструкция | ДКС | Не критическая | 2025-2029
ООО "Газпром добыча Астрахань" | АО "Газпром добыча Томск" | Казанское | Астраханское | 051-2004395 | Техническое перевооружение фонда скважин АГКМ | 2026-2030 | Сценарий 3 |  | ГСС |  | 2026-2030
ООО "Газпром добыча Иркутск" | АО "Газпром добыча Томск" | Мыльджинское | Астраханское | 051-2000010 | Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГКМ (этап 3) |  |  |  | УКПГ |  | 2027-2031
ООО "Газпром добыча Краснодар" | АО "Газпром добыча Томск" | Останинское | Астраханское | 051-3000010 | Бурение эксплуатационное на м/р. Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей Астраханского газоконденсатного месторождения (этап 3) |  |  |  | Прочие
ООО "Газпром добыча Кузнецк" | АО "Газпром добыча Томск" | Северо-Васюганское | Астраханское | 001-2002202 | Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГКМ (этап 2)
ООО "Газпром добыча Надым" | АО "Газпром добыча Томск" | Болтное | Астраханское | 051-2002202 | Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГКМ (этап 2)
ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | АО "Газпром добыча Томск" | Мирное | Астраханское | 051-3002202 | Бурение эксплуатационное на м/р. Подключение дополнительных скважин к существующим мощностям I и II очередей АГКМ (этап 2)
ООО "Газпром добыча Оренбург" | АО "Газпром добыча Томск" | Пинджинское | Астраханское | 051-3003732 | Бурение эксплуатационное на м/р. Бурение технологических скважин
ООО "Газпром добыча Тамбей" | АО "Газпром добыча Томск" | Рыбальное | Астраханское | 051-2004715 | Опытный полигон для отработки технологии обратной закачки на разбуренной части АГКМ
ООО "Газпром добыча Уренгой" | АО "Газпром добыча Томск" | Северо-Останинское | Астраханское | 051-2000005 | Техническое перевооружение фонда скважин АГКМ (Модернизация морально и физически устаревшего оборудования обвязки устья скважин АГКМ (этап 2)
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" | АО "Пургаз" | Губкинское | Бейсугское | 051-2000737 | Обустройство Бейсугского месторождения
ООО "Газпром добыча Ямбург" | ООО "Севернефтегазпром" | Южно-Русское | Бейсугское | 051-3000737 | Эксплуатационное бурение. Бейсугское газовое месторождение
ООО "Газпром трансгаз Югорск" | ООО "Газпром добыча Астрахань" | Астраханское | Бованенковское | 051-2004681 | Реконструкция ФА и технологических трубопроводов с установкой средств коррозионного мониторинга объектов на Бованенковском НГКМ
ООО "Газпромнефть-Заполярье" | ООО "Газпром добыча Иркутск" | Ковыктинское | Бованенковское | 051-2005706 | Модернизация системы водоподготовки котельной "Сермет" на промбазе ГП-1 Бованековского НГКМ
ОАО "Севернефтегазпром" | ООО "Газпром добыча Краснодар" | Марковское | Бованенковское | 051-2005692 | Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов на ДКС (1 очередь) ГП-1 Бованенковского НГКМ (замена ГТУ)
ПАО "Газпром нефть" | ООО "Газпром добыча Краснодар" | Мирненское | Бованенковское | 051-2006188 | Техническое перевооружение наблюдательных скважин №№ 5600, 6100, 6400, 6800 УКПГ-1 Бованенковского НГКМ
Сахалинская энергия | ООО "Газпром добыча Краснодар" | Вуктыльское | Бованенковское | 051-2006513 | Техническое перевооружение ГПА ДКС (2 и 3 очередей) ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ (замена СПЧ)
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Западно-Соплесское | Бованенковское | 051-2006342 | Реконструкция полигона твердых бытовых и производственных отходов Бованенковского НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Югидское | Бованенковское | 051-2006571 | Техническое перевооружение оборудования резервуарного парка расходного склада ГСМ промбазы ГП-1 Бованенковского НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Печорокожвинское | Бованенковское | 051-2006570 | Реконструкция и техническое перевооружение электромодуля №1 ЭСН на промбазе ГП-2 Бованенковского НГКМ (2 очередь, 1 этап)
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Прибрежное | Бованенковское | 051-2006967 | Техническое перевооружение теплой стоянки на 50 машин базы АТП на промбазе ГП-1 Бованенковского НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Азовское | Бованенковское | 051-2006968 | Реконструкция и техническое перевооружение комплекса инженерно-технических средств охраны ГП-2 Бованенковского НГКМ (УКПГ, ДКС 1 очередь, (1,2 модуль))
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Безопасненское | Бованенковское | 051-2007288 | Техническое перевооружение скважин Бованенковского НГКМ (замена НКТ)
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Бейсугское | Бованенковское | 051-2000815 | Обустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Восточно-Прибрежное | Бованенковское | 051-2004674 | Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Гривенское | Бованенковское | 051-3000815 | Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Челбасское | Бованенковское | 051-3004674 | Эксплуатационное бурение. Бованенковское НГКМ (Дообустройство сеноман-аптских залежей)
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Тахта-Кугультинское | Бованенковское | 051-2005523 | Техническое перевооружение турбодетандерных агрегатов на газовых промыслах Бованенковского НГКМ (замена СПЧ)
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Синявское | Верхневилючанское | 051-2006734 | Обустройство Верхневилючанского месторождения
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Сенгилеевское | Верхневилючанское | 051-3006734 | Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Верхневилючанского месторождения
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Расшеватское | Восточно-Прибрежное | 019-3000739 | Эксплуатационное бурение. Восточно-Прибрежное нефтегазоконденсатное месторождение
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Каменно-Балковское | Вуктыльское | 051-2006509 | Модернизация сепарационного оборудования дожимной компрессорной станции Вуктыльского ГПУ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Ильинское | Вуктыльское | 051-2006510 | Реконструкция системы маслоснабжения дожимной компрессорной станции Вуктыльского ГПУ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Журавское | Вынгаяхинское | 051-2006518 | Внедрение технологии непрерывной дозированной подачи жидких ПАВ в скважины Вынгаяхинского месторождения
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Западно-Красноармейское | Вынгаяхинское | 051-2007238 | Реконструкция полигона ТБО Вынгаяхинского ГМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Каневское-Лебяжье | Вынгаяхинское | 051-3006280 | Бурение эксплуатационное на месторождении. Вынгаяхинское газонефтяное месторождение
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Красноармейское | Ен-Яхинское | 051-2001057 | Дожимная компрессорная станция на УКПГ-11В Ен-Яхинского НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Мечетское | Ен-Яхинское | 051-2001039 | Дообустройство газоконденсатных скважин Ен-Яхинского НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Мостовянское | Ен-Яхинское | 051-3001039 | Эксплуатационное бурение. Дообустройство газоконденсатных скважин Ен-Яхинского НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Роговское | Еты-Пуровское | 051-2006519 | Внедрение технологии непрерывной дозированной подачи жидких ПАВ в скважины Еты-Пуровского месторождения
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Северо-Гривенское | Еты-Пуровское | 051-2006584 | Техперевооружение ДКС Еты-Пуровского ГМ. Замена СПЧ 3,0.
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Северо-Прибрежное | Еты-Пуровское | 051-2007101 | Техническое перевооружение объектов системы сбора газа Вынгаяхинского ГПУ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Северо-Чебургольское | Западно-Таркосалинское | 051-2006515 | Внедрение технологии непрерывной дозированной подачи жидких ПАВ в скважины Западно-Таркосалинского газового промысла
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Элитное | Западно-Таркосалинское | 051-2000826 | Реконструкция Западно-Таркосалинского газового промысла
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Южно-Радыковское | Западно-Таркосалинское | 051-2006517 | Реконструкция ДКС Западно-Таркосалинского НГКМ. Установка многосекционных ЦБК
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Петровско-Благодарненское | Западно-Таркосалинское | 051-2007133 | Реконструкция ГСС Западно-Таркосалинского газового промысла 2 этап, 2 очередь
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Кугутское | Заполярное | 051-2005102 | Техническое перевооружение газовых и газоконденсатных скважин Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Патроновское | Заполярное | 051-2005694 | Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов ДКС 1 очереди УКПГ-1С Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Николаевское | Заполярное | 051-2005495 | Реконструкция газопроводов Заполярного НГКМ с устройством узлов пуска и приёма очистных и диагностических устройств
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Песчаное | Заполярное | 051-2005695 | Реконструкция и техническое перевооружение систем пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения объектов УКПГ-1С, УКПГ-2С, УКПГ-3С, АГРС БК 2/70 Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Граничное | Заполярное | 051-2006021 | Реконструкция КАДС Заполярного НГКМ с заменой технологического оборудования и систем автоматизации.
| ООО "Газпром добыча Краснодар" | Радыковское | Заполярное | 051-2005690 | Реконструкция и техническое перевооружение системы электрохимзащиты объектов Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Кузнецк" | Нарыкско-Осташкинское | Заполярное | 051-2005699 | Реконструкция и техническое перевооружение электроснабжения объектов ГТЭС-24 Заполярного НГКМ.
| ООО "Газпром добыча Кузнецк" | Талдинское | Заполярное | 051-2005700 | Техническое перевооружение технологического оборудования УКПГ-1В, УКПГ-2В Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Надым" | Медвежье | Заполярное | 051-2005199 | Реконструкция базы АТП НГДУ на 470 единиц Заполярного ГНКМ
| ООО "Газпром добыча Надым" | Юбилейное | Заполярное | 051-2005696 | Реконструкция и техническое перевооружения нефтебазы и базы метанола Заполярного ГНКМ
| ООО "Газпром добыча Надым" | Ямсовейское | Заполярное | 051-2006572 | Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов ДКС УКПГ-2С, УКПГ-3С Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Надым" | Бованенковское | Заполярное | 051-2007099 | Реконструкция системы утилизации газов выветривания валанжинского комплекса Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Надым" | Харасавэйское | Заполярное | 051-2007297 | Техническое перевооружение систем термостабилизации грунтов производственных объектов Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Вынгапуровское | Заполярное | 051-3001233 | Эксплуатационное бурение. Обустройство газоконденсатных залежей Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Комсомольское | Заполярное | 051-2001243 | Дожимная компрессорная станция на УКПГ-2С Заполярного НГКМ (2 очередь)
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Вынгаяхинское | Заполярное | 051-2001244 | Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Еты-Пуровское | Заполярное | 051-2004010 | Обустройство туронской залежи Заполярного НГКМ на период ОПР
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Западно-Таркосалинское | Заполярное | 051-3004010 | Эксплуатационное бурение. Обустройство туронской залежи Заполярного НГКМ на период ОПР
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Чаяндинское | Заполярное | 051-2005979 | ДКС на УКПГ-1В Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Нижнеквакчикское | Заполярное | 051-2005980 | ДКС на УКПГ-2В Заполярного НГКМ
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Кшукское | Заполярное | 051-3001236 | Эксплуатационное бурение. Обустройство Заполярного ГНКМ
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Северо-Колпаковское | Каменномысское-море | 051-2001219 | Обустройство газового месторождения Каменномысское-море
| ООО "Газпром добыча Ноябрьск" | Бухаровское | Каменномысское-море | 051-3001219 | Эксплуатационное бурение. Обустройство газового месторождения Каменномысское-море
| ООО "Газпром добыча Оренбург" | Оренбургское | Киринское | 051-2005984 | Реконструкция берегового технологического комплекса Киринского ГКМ (2 очередь)
| ООО "Газпром добыча Тамбей" | Тамбейское | Киринское | 051-2006278 | Реконструкция объектов Киринского ГКМ (3 очередь)
| ООО "Газпром добыча Уренгой" | Уренгойское | Киринское | 051-2007136 | Реконструкция азотно-компрессорной станции УКПГ Киринского ГКМ
| ООО "Газпром добыча Уренгой" | Северо-Уренгойское | Киринское | 051-2006439 | Реконструкция БТК Киринского ГКМ (4 очередь) *
| ООО "Газпром добыча Уренгой" | Ен-Яхинское | Киринское | 051-2001292 | Обустройство Киринского ГКМ
| ООО "Газпром добыча Уренгой" | Песцовое | Ковыктинское | 051-2006437 | Реконструкция УПГ-102 Ковыктинского ГКМ
| ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" | Киринское | Ковыктинское | 051-2007331 | Техническое перевооружение объектов добычи Ковыктинского ГКМ
| ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" | Южно-Киринское | Ковыктинское | ГДИ-0002.2026 | Техническое перевооружение технологических схем УКПГ-2 и УКПГ-3 Ковыктинского ГКМ
| ООО "Газпром добыча Ямбург" | Ямбургское | Ковыктинское | ГДИ-0003.2026 | Техническое перевооружение УКПГ-2 и УКПГ-3 Ковыктинского ГКМ
| ООО "Газпром добыча Ямбург" | Заполярное | Ковыктинское | ГДИ-0004.2026 | Реконструкция перевооружение газосборного коллектора кустов скважин 206, 207 и 208 Ковыктинского ГКМ
| ООО "Газпром добыча Ямбург" | Каменномысское-море | Ковыктинское | 051-3000707 | Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения на период ОПР
| ООО "Газпром добыча Ямбург" | Северо-Каменномысское | Ковыктинское | 051-2000714 | Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения
| ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Березовское | Ковыктинское | 051-3000714 | Эксплуатационное бурение. Обустройство Ковыктинского газоконденсатного месторождения
| ООО "Газпром трансгаз Югорск" | Деминское | Ковыктинское | 051-2006438 | Обустройство площадки по переработке гидроминерального сырья Ковыктинского ГКМ на период ОПР
| ООО "Газпромвьет" | Нагумановское | Ковыктинское | 051-2007137 | Реконструкция ТОК Окунайский Ковыктинского ГКМ
| ООО "Газпромвьет" | Северо-Пуровское | Ковыктинское | 051-2007138 | Реконструкция дренажной системы КС газов стабилизации УКПГ-2 Ковыктинского ГКМ
| ООО "Газпромнефть-Заполярье" | Уренгойское | Комсомольское | 051-2000842 | Реконструкция Комсомольского газового промысла (2 этап)
| ООО "Газпромнефть-Заполярье" | Ен-Яхинское | Комсомольское | 051-2006523 | Реконструкция объектов подготовки и транспортировки газа Комсомольского газового промысла
| ООО "Газпромнефть-Заполярье" | Песцовое | Комсомольское | 051-2006514 | Внедрение технологии непрерывной дозированной подачи жидких ПАВ в скважины Комсомольского газового промысла
| ООО "Газпромнефть-Заполярье" | Бованенковское | Комсомольское | 051-2005685 | Техперевооружение ДКС Комсомольского газового месторождения. Замена СПЧ ГПА 1-й очереди 3-й ступени сжатия. 2-й этап
| ООО "Газпромнефть-Заполярье" | Харасавэйское | Комсомольское | 051-2005686 | Техническое перевооружение систем автоматизации Комсомольского газового промысла
| ООО "Газпромнефть-Заполярье" | Чаяндинское | Комсомольское | 051-2006341 | Техперевооружение газовых скважин Комсомольского газового промысла. Замена НКТ
| ООО "Сахалинская Энергия" | Пильтун-Астохское | Комсомольское | 051-2007100 | Техническое перевооружение систем противопожарной защиты Комсомольского НГКМ
| ООО "Сахалинская Энергия" | Лунское | Комсомольское | 051-2004687 | Техперевооружение обвязки кустов газовых скважин Комсомольского газового промысла
|  |  | Кшукское | 051-2006343 | Реконструкция полигона ТБиПО Кшукского ГКМ
|  |  | Кшукское | 051-2006023 | Расширение Кшукского газоконденсатного месторождения. Подключение скважин №№ 71, 72
|  |  | Медвежье | 051-2000791 | Газовые промыслы Медвежьего НГКМ. Реконструкция и техперевооружение. 2-я очередь строительства
|  |  | Медвежье | 051-2005701 | Реконструкция ЦДКС Медвежьего НГКМ
|  |  | Медвежье | 051-2005703 | Реконструкция МПК 1, 2, 3 Медвежьего НГКМ
|  |  | Медвежье | 051-2005702 | Внедрение технологии непрерывной дозированной подачи жидких ПАВ в скважины Медвежьего НГКМ
|  |  | Медвежье | 051-2006585 | Техническое перевооружение сети УКВ-радиосвязи на газовых промыслах Надым-Пур-Тазовского региона
|  |  | Медвежье | 051-2006586 | Реконструкция сети оперативно-диспетчерской связи и оповещения ГОиЧС на газовых промыслах Надым-Пур-Тазовского региона
|  |  | Медвежье | 051-2006965 | Техническое перевооружение внутриплощадочных сетей газовых промыслов Медвежьего НГКМ
|  |  | Медвежье | 051-2000812 | Обустройство берриас-валанжинских отложений Ныдинского участка Медвежьего НГКМ
|  |  | Медвежье | 051-3000812 | Эксплуатационное бурение. Медвежье НГКМ Ныдинский участок (берриас-валанжинские отложения)
|  |  | Медвежье | 051-2000821 | Обустройство площадей в районе УКПГ-1 Медвежьего НГКМ (пласты БН-3,4,5)
|  |  | Медвежье | 051-3000821 | Эксплуатационное бурение. Медвежье НГКМ (Обустройство площадей в районе УКПГ-1)
|  |  | Медвежье | 051-3006560 | Эксплуатационное бурение. Медвежье НГКМ. Восстановление газовых скважин зарезкой боковых стволов
|  |  | Медвежье | 051-2005678 | ДКС на УКПГ-Н Медвежьего НГКМ
|  |  | Мирненское | 051-3004873 | Эксплуатационное бурение. Мирненское газоконденсатное месторождение (нижний мел)
|  |  | Нижнеквакчикское | 051-2006521 | Внедрение технологии непрерывной дозированной подачи жидких ПАВ в скважины Нижнеквакчикского месторождения
|  |  | Нижнеквакчикское | 051-2007103 | Реконструкция Камчатского ГПУ
|  |  | Нижнеквакчикское | 051-2006340 | Техперевооружение газоконденсатных скважин Нижнеквакчикского ГКМ. Замена НКТ
|  |  | Нижне-Квакчинское | 051-2004688 | ДКС Нижне-Квакчикского газоконденсатного месторождения
|  |  | Оренбургское | 051-2001315 | Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи газа ОНГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2006449 | Техническое перевооружение скважин Оренбургского НГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2001320 | Реконструкция ДКС-1,2 на Оренбургском НГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2004003 | Реконструкция ДКС-3 Оренбургского НГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2006450 | Подключение скважин, переведенных в эксплуатационный фонд Оренбургского НГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2000880 | Оснащение устьев газовых скважин в затапливаемой зоне локальной автоматикой и телемеханикой управления скважиной
|  |  | Оренбургское | 051-2005354 | Обводненный фонд газовых скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
|  |  | Оренбургское | 051-2005355 | Реконструкция скважины № 178 Оренбургского НГКМ для механизированной добычи газа по схеме прямой закачки пластовой воды в поглощающий горизонт
|  |  | Оренбургское | 051-2005482 | Реконструкция объектов ГПУ для приема, подготовки и учета продукции нефтяных скважин Филипповской залежи
|  |  | Оренбургское | 051-2005353 | Оснащение скважин сероводородсодержащих месторождений энергонезависимой системой телемеханики с функциями аварийной защиты и раннего оповещения
|  |  | Оренбургское | 051-2005715 | Техперевооружение обвязки устьев скважин для регулировки подачи метанола
|  |  | Оренбургское | 051-2006451 | Реконструкция технологических линий УКПГ-10 Оренбургского НГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2000877 | Техперевооружение газоконденсатопроводов УЭСП по Абдулинскому направлению
|  |  | Оренбургское | 051-2004659 | Газоконденсатопродуктопроводы УЭСП по Дедуровскому коридору
|  |  | Оренбургское | 051-2000878 | Газоконденсатопродуктопроводы УЭСП по Западному коридору
|  |  | Оренбургское | 051-2004652 | Газоконденсатопродуктопроводы УЭСП по Павловскому коридору
|  |  | Оренбургское | 051-2004616 | Продуктопроводы УЭСП Салаватско-Уфимского направления
|  |  | Оренбургское | 051-2000872 | Реконструкция газопровода очищенного газа "Союз" - ДКС-1"
|  |  | Оренбургское | 051-2007105 | Реконструкция технологической линии УКПГ-9 Оренбургского НГКМ с применением МКУ
|  |  | Оренбургское | 051-2007106 | Реконструкция и техническое перевооружение УКПГ-2 ОНГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2007107 | Реконструкция и техническое перевооружение УКПГ-6 ОНГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2007108 | Реконструкция УКПГ-15 ОНГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2007294 | Реконструкция и техническое перевооружение УКПГ-1 ОНГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2007295 | Реконструкция и техническое перевооружение УКПГ-12 ОНГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2007296 | Реконструкция и техническое перевооружение УКПГ-14 ОНГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2005711 | Подключение дополнительных скважин доразработки Артинско-сакмарской залежи Оренбургского НГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-3005711 | Бурение эксплуатационное газовых скважин доразработки Артинско-сакмарской залежи Оренбургского НГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-2005712 | Подключение дополнительных газовых скважин доразработки Филипповской залежи Оренбургского НГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-3005712 | Бурение эксплуатационное газовых скважин Филипповской залежи Оренбургского НГКМ
|  |  | Оренбургское | 051-3000865 | Бурение эксплуатационное на м/р. Подключение скважин доразработки основной газоконденсатной залежи Оренбургского НГКМ
|  |  | Песчаное | 019-2000736 | Обустройство Песчаного месторождения
|  |  | Песчаное | 019-3000736 | Эксплуатационное бурение. Песчаное нефтегазоконденсатное месторождение
|  |  | Печорогородское | 051-3005424 | Эксплуатационное бурение. Печорогородское газоконденсатное месторождение
|  |  | Печорогородское | 051-2005424 | Обустройство Печорогородского ГКМ
|  |  | Прибрежное | 019-3004224 | Эксплуатационное бурение. Прибрежное газоконденсатное месторождение
|  |  | ПурпейскаябазаМТС | 051-2005689 | Реконструкция склада ГСМ Пурпейской БМТС
|  |  | Тас-Юряхинское | 051-2006733 | Обустройство Тас-Юряхского месторождения
|  |  | Тас-Юряхинское | 051-3006733 | Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Тас-Юряхского месторождения
|  |  | Уренгойское | 036-2001043 | Техническое перевооружение, реконструкция, расширение действующих мощностей Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2004692 | Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2005977 | Техническое перевооружение газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского месторождения (2 этап)
|  |  | Уренгойское | 051-2004433 | Техническое перевооружение обвязок кустов газовых, газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2005090 | Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов. Замена СПЧ на ДКС Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2005978 | Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов. Замена СПЧ на ДКС Уренгойского НГКМ (2 этап)
|  |  | Уренгойское | 051-2005191 | Реконструкция системы подготовки, очистки и закачки сточных вод в поглощающие скважины Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2004691 | Техническое перевооружение нефтяных скважин Уренгойского НГКМ. Реконструкция объектов добычи и подготовки углеводородного сырья
|  |  | Уренгойское | 051-2005370 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов и инженерных систем межпромысловых коллекторов Уренгойского НГКМ. 1 этап
|  |  | Уренгойское | 051-2005277 | Реконструкция ФА, промысловых и технологических трубопроводов с установкой средств коррозионного мониторинга объектов второго Ачимовского участка Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2006174 | Реконструкция технологического оборудования. Ачимовский участок Уренгойского НГКМ. (Письмо ПАО "Газпром" от 04.07.2022 № 06/44/4/06-2677)
|  |  | Уренгойское | 051-1005673 | Реконструкция водозаборов Таб–Яха, Хадуттэ.
|  |  | Уренгойское | 051-2006446 | Комплексная реконструкция УКПГ. Перевод УКПГ в УППГ. УКПГ–1АС, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15
|  |  | Уренгойское | 051-2006448 | Реконструкция систем электрохимзащиты объектов ООО «Газпром добыча Уренгой» ГП (ГКП) №№ 1-16, 1А
|  |  | Уренгойское | 051-2007291 | Техническое перевооружение дожимных компрессорных станций на УКПГ Уренгойского НГКМ. (1 этап)
|  |  | Уренгойское | 051-2007292 | Внедрение технологии непрерывной дозированной подачи жидких ПАВ и ингибиторов в скважины Уренгойского, Северо-Уренгойского и Ен-Яхинского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2007293 | Техническое перевооружение обвязок ачимовских скважин (линий ГС1) Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2001040 | Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие
|  |  | Уренгойское | 051-3001040 | Эксплуатационное бурение. Дообустройство второго опытного участка Ачимовских отложений Уренгойского НГКМ на полное развитие
|  |  | Уренгойское | 051-2006445 | Ачимовский участок Уренгойского НГКМ. ДКС 1-й очереди на УКПГ-22
|  |  | Уренгойское | 051-2001026 | Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-3001026 | Эксплуатационное бурение. Дообустройство газоконденсатных скважин Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-3001052 | Эксплуатационное бурение. Обустройство Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения
|  |  | Уренгойское | 051-2005263 | ДКС 3-и очереди на УКПГ-7 сеноманской залежи Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2005268 | ДКС 3-и очереди на УКПГ-12 сеноманской залежи Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2005271 | ДКС 3-и очереди на УКПГ-4 сеноманской залежи Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2006447 | Расширение мощностей на полное развитие ДКС сеноманской залежи Песцовой площади Уренгойского НГКМ
|  |  | Уренгойское | 051-2004015 | Техническое перевооружение газовой скважины № 514 ГКП-5 Уренгойского НГКМ. Оснащение концентрической лифтовой колонной
|  |  | Харасавэйское | 051-2006465 | Реконструкция сливной эстакады для приема нефтепродуктов автомобильным транспортом на базовый склад ГСМ, ДЭГа и метанола промбазы Харасавэйского ГКМ
|  |  | Харасавэйское | 051-2000796 | Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ
|  |  | Харасавэйское | 051-3000796 | Эксплуатационное бурение. Харасавэйское ГКМ
|  |  | Харасавэйское | 051-2000825 | Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ. Газопровод подключения Харасавэйского ГКМ
|  |  | Чаяндинское | 051-2006524 | Техническое перевооружение объектов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (2 этап)
|  |  | Чаяндинское | 051-2006962 | Техническое перевооружение объектов ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (3 этап)
|  |  | Чаяндинское | 051-2007090 | ПСП «Чаяндинский»
|  |  | Чаяндинское | 051-2007102 | Техническое перевооружение систем противопожарной защиты Чаяндинского НГКМ
|  |  | Чаяндинское | 051-2000860 | Обустройство Чаяндинского НГКМ
|  |  | Чаяндинское | 051-3000860 | Бурение эксплуатационное на месторождении. Эксплуатационные газовые скважины Чаяндинского НГКМ
|  |  | Чаяндинское | 051-2006296 | ДКС (1 очередь) УКПГ-3 Чаяндинского НГКМ
|  |  | Чаяндинское | 051-2006297 | ДКС (1 очередь) УППГ-2 Чаяндинского НГКМ
|  |  | Чаяндинское | 051-2006298 | ДКС (1 очередь) УППГ-4 Чаяндинского НГКМ
|  |  | Чаяндинское | 051-2006344 | Реконструкция полигона твердых бытовых и промышленных отходов в составе объекта «Обустройство Чаяндинского НГКМ»
|  |  | Юбилейное | 051-2000793 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов добычи газа Юбилейного НГКМ
|  |  | Юбилейное | 051-2004676 | Реконструкция обвязок кустов газовых скважин Юбилейного НГКМ
|  |  | Юбилейное | 051-2000804 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов добычи газа Юбилейного НГКМ. 2-я очередь
|  |  | Юбилейное | 051-2004680 | Дообустройство Юбилейного НГКМ (нижнемеловые отложения)
|  |  | Юбилейное | 051-3004680 | Эксплуатационное бурение. Дообустройство Юбилейного НГКМ (пласты АУ-11 и ПК 18-20) (нижнемеловые отложения)
|  |  | Юбилейное | 051-3006588 | Эксплуатационное бурение. Юбилейное НГКМ. Восстановление газовых скважин зарезкой боковых стволов
|  |  | Юбилейное | 051-2005679 | Техническое перевооружение ГПА ДКС (2-я очередь) Юбилейного НГКМ (замена СПЧ)
|  |  | Юбилейное | 051-2006345 | Реконструкция полигона утилизации ТБО Юбилейного НГКМ
|  |  | Южно-Киринское | 051-2001297 | Обустройство Южно-Киринского месторождения
|  |  | Южно-Киринское | 051-3001297 | Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения
|  |  | Южно-Киринское | 051-3005149 | Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Южно-Киринского месторождения (2 этап)
|  |  | Ямбургское | 051-2004694 | Техперевооружение газовых скважин Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2005474 | Техническое перевооружение газоконденсатных скважин Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2006573 | Техническое перевооружение газовых и газоконденсатных скважин Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2004432 | Техническое перевооружение обвязки кустов газовых скважин Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2001204 | Реконструкция и техперевооружение объектов Ямбургского ГКМ. 2-й этап реконструкции
|  |  | Ямбургское | 051-2004023 | Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2004693 | Инженерная защита балочных переходов газопровордов-шлейфов и межпромысловых коллекторов Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2005475 | Реконструкция энергомодулей № 1, 2, 3 ГТЭС-72 Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2005698 | Реконструкция ГТЭС-15 УКПГ-9 Харвутинской площади Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2005697 | Реконструкция УЗПП УКПГ-1В Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2005853 | Реконструкция УПМТ-1 УКПГ-1В Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2005261 | Реконструкция здания производственных корпусов с тёплой стоянкой УКПГ-4 и УКПГ-9 Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2006022 | Реконструкция ПАЭС 2500 УКПГ-1В ЯНГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2001230 | Реконструкция и модернизация Ямбургского ГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2007289 | Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов ДКС УКПГ-2, УКПГ-3 сеноманской залежи Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2007290 | Техническое перевооружение газоперекачивающих агрегатов ДКС УКПГ-4, УКПГ-7 сеноманской залежи Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-3001202 | Эксплуатационное бурение. Подключение дополнительных скважин нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-3001209 | Эксплуатационное бурение. Обустройство Харвутинской площади Ямбургского ГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2004952 | Обустройство Восточно-Харвутинской площади Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-3004952 | Эксплуатационное бурение. Обустройство Восточно-Харвутинской площади Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2005366 | Расширение обустройства нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-3005366 | Эксплуатационное бурение. Расширение обустройства нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ
|  |  | Ямбургское | 051-2006512 | Дожимная компрессорная станция Харвутинской площади Ямбургского ГКМ
|  |  | Ямсовейское | 051-2000792 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов добычи газа Ямсовейского НГКМ
|  |  | Ямсовейское | 051-2005677 | Реконструкция ДКС Ямсовейского НГКМ (2-я очередь)
|  |  | Ямсовейское | 051-2005708 | Реконструкция газосборной сети Ямсовейского НГКМ
|  |  | Ямсовейское | 051-2006966 | Техническое перевооружение внутриплощадочных сетей Ямсовейского НГКМ
|  |  | Ямсовейское | 051-2000800 | Реконструкция и техническое перевооружение объектов добычи газа Ямсовейского НГКМ. 2 очередь